## CRONOGRAMA
Cronograma puesta en poducción: Módulo Recursos Humanos
ID | MÓDULO | SUBMÓDULO | SECCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | CAMPOS | DESCRIPCIÓN | RELACIONADO A | MODELO | ASIGNACIÓN
| USUARIOS | AGREGAR | Alta de Usuarios | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  |  |  |  | ARI
|  | CONSULTAR | Ver | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  |  |  |  | ARI
|  |  | Editar | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  |  |  |  | ARI
|  |  | Proyectos | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  |  |  | ARI
|  |  | Eliminar | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  |  |  | ARI
|  | PERMISOS | Definir Grupos de Usuarios | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  |  |  | ARI
1 | EMPLEADOS | AGREGAR/EDITAR | Datos Personales | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  |  |  |  | Victor
2 |  |  | Formación Académica | 2018-11-09 | 2018-11-10 |  |  |  |  | Victor
3 |  |  | Formación Académica Actual | 2018-11-10 | 2018-11-12 |  |  |  |  | Victor
4 |  |  | Contactos de Emergencia | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  |  |  | Victor
5 |  |  | Familiares | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  |  |  |  | Victor
6 |  |  | Referencias | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  |  |  |  | Victor
7 |  |  | Pruebas | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  |  |  |  | Javier
8 |  |  | Documentación | 2018-11-09 | 2018-11-10 |  |  |  |  | Javier
9 |  |  | Checador | 2018-11-10 | 2018-11-12 |  |  |  |  | Javier
10 |  |  | Puesto | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  |  |  | Javier
11 |  |  | Datos Financieros | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  |  |  |  | Javier
12 |  |  | Etiquetas | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  |  |  |  | Javier
13 |  |  | Información de Nómina | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  |  |  |  | Javier
| NÓMINA | Grupo de Nómina | Alta de Grupo / Consultar / Editar | 2018-11-20 | 2018-11-21
|  | Periodo de Nómina | Alta de Periodo / Consultar / Editar | 2018-11-20 | 2018-11-21
|  | Tipos de Nómina |  | 2018-11-20 | 2018-11-21
|  | Percepciones y Deducciones |  | 2018-11-22 | 2018-11-23
|  | Penalizaciones |  | 2018-11-22 | 2018-11-23
|  | Asistencias |  | 2018-11-26 | 2018-11-28
|  | Préstamos |  | 2018-11-28 | 2018-11-30
|  | Listado de Nómina | Percepciones/Deducciones por Periodo | 2018-12-03 | 2018-12-04
|  |  | Generación de Recibos | 2018-12-04 | 2018-12-06
|  |  | Cargar Asistencias | 2018-12-06 | 2018-12-07
|  |  | Justificar Asistencias | 2018-12-10 | 2018-12-12
|  |  | Eliminar Asistencias | 2018-12-12 | 2018-12-13
|  |  | Exportar P/D | 2018-12-14 | 2018-12-17
|  |  | Exportar Lista Nominal | 2018-12-14 | 2018-12-17
|  | Bajas |  | 2018-12-18 | 2018-12-18
|  | Reportes |  | 2018-12-18 | 2018-12-19
| BUSCADOR | Etiquetas |  | 2018-12-19 | 2018-12-19
|  | Aplicación de Pruebas |  | 2018-12-19 | 2018-12-19
| ORGANIGRAMA | AGREGAR/EDITAR/ELIMINAR |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
| PERFIL DE PUESTO | AGREGAR |  | 2018-12-21 | 2018-12-21
|  | EDITAR/DETALLE/ELIMINAR |  | 2018-12-21 | 2018-12-21
| REQUISICIÓN DE PERSONAL | AGREGAR |  | 2018-12-26 | 2018-12-27
|  | EDITAR/DETALLE/ELIMINAR |  | 2018-12-26 | 2018-12-27
| REGISTRO DE CONTRATOS | AGREGAR |  | 2018-12-28 | 2018-12-28
|  | EDITAR/DETALLE/ELIMINAR |  | 2018-12-28 | 2018-12-28
| CATÁLOGOS | AGREGAR/EDITAR/DETALLE/ELIMINAR | Etiquetas
Pruebas
Documentos
Dirección
Sub Dirección
Área
Departamento

## DOCUMENTACIÓN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MÓDULO | SUBMÓDULO | SECCIÓN | RUTA DE ARCHIVO | MODELO | CAMPO | DESCRIPCIÓN | PK | FK | TIPO | CONDICIONES ESPECÍFICAS
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PRUEBAS | ../HumanResources/models.py | TestApplication | application_date | Campo de la fecha, su etiqueta es: Fecha de Aplicación | X | X | DateField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PRUEBAS | ../HumanResources/models.py | TestApplication | result | ComboBox de la prueba, su etiqueta es: Prueba | X | X | CharField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PRUEBAS | ../HumanResources/models.py | TestApplication | comments | TextArea, su etiqueta es: Comentarios | X | X | CharField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DOCUMENTACIÓN | ../HumanResources/models.py | EmplyeeDocument | file | Tipo de archivos, su etiqueta es: Tipo de Documento | X | X | FileField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DOCUMENTACIÓN | ../HumanResources/models.py | EmplyeeDocument | comments | TextArea, su etiqueta es: Comentarios | X | X | CharField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DOCUMENTACIÓN | ../HumanResources/models.py | EmplyeeDocument, DocumentType | document_type | Buscador y seleccionador de archivos, su etiqueta es: Archivo | X | ✓ | CharField | Dato obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | CHECADOR | ../HumanResources/models.py | CheckerData | checks_entry | CheckBox de la Entrada, su etiqueta es: Checa Entrada | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | CHECADOR | ../HumanResources/models.py | CheckerData | checks_exit | CheckBox de la Salida, su etiqueta es: Checa Salida | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | start_date | TextField de la fecha, su etiqueta es: Fecha de Inicio | X | X | DateField | El TextField no es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | end_date | TextField de la fecha, su etiqueta es: Fecha de Termino | X | X | DateField | El TextField no es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | physical_location | TextField, su etiqueta es: Ubicación Física | X | X | CharField | El TextField no es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | entry_time | TextField de la hora, su etiqueta es: Hora de Entrada | X | X | TimeField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | departure_time | TextField de la hora, su etiqueta es: Hora de Salida | X | X | TimeField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | observations | TextArea, su etiqueta es: Comentarios | X | X | CharField | El TextArea es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | monday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Lunes | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | tuesday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Martes | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | wednesday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Miércoles | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | thursday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Jueves | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | friday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Viernes | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | saturday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Sabado | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | sunday | CheckBox de los días de la semana, su etiqueta es: Domingo | X | X | BooleanField | El CheckBox no es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | Direction | direction | ComboBox de dirección, su etiqueta es: Dirección | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | Subdirection | subdirection | ComboBox de subdirección, su etiqueta es: Subdirección | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | PayrollGroup | payroll_group | ComboBox de grupo nomina, su etiqueta es: Grupo de Nómina | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | Departament | departament | ComboBox de Departamento, su etiqueta es: Departamento | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | Area | area | ComboBox de area, su etiqueta es: Área | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | PUESTO | ../HumanResources/models.py | EmpleyeePositionDescription | contract | TextArea, su etiqueta es: Contrato | X | X | CharField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | account_number | IntegerField del numero de cuenta, su etiqueta es: Número de Cuenta | X | X | IntegerField | El IntegerField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | CLABE | IntegerField de la clave, su etiqueta es: CLABE | X | X | IntegerField | El IntegerField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | monthly_salary | IntegerField del Salario mensual, su etiqueta es: Salrio Mensual | X | X | DecimalField | El campo es oblogatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | daily_salary | IntegerField del Salario diario, su etiqueta es: Salario Diario | X | X | DecimalField | El campo es oblogatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | aggregate_daily_salary | IntegerField del salario diario acumulado, su etiqueta es: Salario Diario Acumulado | X | X | DecimalField | El campo es oblogatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | Pyment_method | TextField oculto, su etiqueta es: Forma de Pago | X | X | CharField | El campo esta invisible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | EmployeeFinancialData | Pyment_method | TextField oculto, su etiqueta es: Forma de Pago | X | X | CharField | El campo esta invisible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | Bank | bank | ComboBox de banco, su etiqueta es: Banco | X | ✓ | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | infonavit_credit_number | TextField del numero de infonavit, su etiqueta es: Número de Credito | X | ✓ | CharField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | discount_type | TextField del tipo de descuento, su etiqueta es: Tipo de Descuento | X | ✓ | CharField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | discount_amount | TextField, su etiqueta es: Monto de Descuento | X | ✓ | CharField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | start_date | Campo de la fecha, su etiqueta es: Fecha de Inicio | X | ✓ | DateField | El campo es oblogatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | credit_tern | TextField, su etiqueta es: Duración de Credito | X | ✓ | CharField | El TextField es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | DATOS FINANCIEROS | ../HumanResources/models.py | InfonavitData | comments | TextArea, su etiqueta es: Observaciones | X | ✓ | TextField | El TextArea es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | EmployeeEarningsDeductionsbyPeriod | ammount | IntegerField del monto, su etiqueta es: Monto | X | X | IntegerField | El IntegerField no es obligatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | EmployeeEarningsDeductionsbyPeriod | date | Campo de la fecha, su etiqueta es: Fecha | X | X | DateField | El campo es oblogatorio, Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | Employee | employee | El campo esta invisible, su etiqueta es: Empleado | X | ✓ | CharField | El TextField no es Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | EarningsDeductions | concept | El campo esta invisible, su etiqueta es: Concepto | X | ✓ | CharField | El TextField no es Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | PayrollPeriod | payrollperiod | Campo periodo esta invisible, su etiqueta es: Periodo de Nomina | X | ✓ | DateField | El campo no es Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | Tag | name | ComboBox de etiqueta, su etiqueta es: Etiqueta | X | X | CharField | El ComboBox es obliagtorio, visible
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | EmployeeHasTag | employee | El campo esta invisible, su etiqueta es: Empleado | X | ✓ | CharField | El campo no es Visible.
PERFIL DEL EMPLEADO | AGREGAR/EDITAR | INFORMACIÓN DE NÓMINA | ../HumanResources/models.py | EmployeeHasTag | tag | el campo esta invisible, su etiqueta es: Etiqueta | X | ✓ | CharField | El campo no es Visible.